ЗВІТУВАННЯ

про стан виконання Плану заходів на 2025-2026 роки

з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного

простору в Україні на період до 2030 року

за І квартал 2026 року

| Захід | Виконавець | Запланована дата завершення | Фактична дата завершення | Стан | Продукт або послуга, які з’явились в результаті виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Новостворені об’єкти фізичного оточення відповідають вимогам до фізичної безбар’єрності» |  |  |  |  |  |
| Захід 1.1.1.1 Провести моніторинг за участю структурних підрозділів Личківської сільської ради і старостинських округів (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 537) | Керівники закладів, установ та організацій Личківської сільської ради Начальник земельного відділу Личківської сільської ради Тетяна КОЗАЧОК | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Виконано Виконується | Опубліковано інформацію про проведення моніторингу на офіційному веб-сайті Личківської сільської ради (посилання: https://lychksil.otg.dp.gov.ua/gromadskosti/bezbariernyi-prostir ) |
| Захід 1.1.1.2 Створити комісії на місцях для проведення моніторингу на різних рівнях, аналіз дотримання норм і стандартів безбар'єрності, визначити оцінку ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення. | Керівники закладів, установ та організацій Личківської сільської ради | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Виконано Виконується | Опубліковано інформацію на офіційному веб-сайті Личківської сільської ради (посилання: https://lychksil.otg.dp.gov.ua/gromadskosti/bezbariernyi-prostir ) |
| Захід 1.1.1.3 Заповнення чек-листів, внесення проведеного моніторингу об’єктів закладів, установ, організацій Личківської ТГ | Начальник земельного відділу Личківської сільської ради Тетяна КОЗАЧОК | 01.01.2025 01.01.2026 | 01.08.2025 31.12.2026 | Виконано Виконується | Опубліковано інформацію про проведення моніторингу на офіційному веб-сайті https://lun.ua/misto |
| Захід 1.1.1.4 Забезпечення вільного доступу, комфорту і гідності для кожного гостя (маркування місць для паркування людей з обмеженими можливостями працівниками Личківського будинку культури) | Директор Личківського центру культури та дозвілля Личківської ТГ Тетяна КОБЗИСТА | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Виконано Виконується | Офіційна сторінка Личківського центру культури та дозвілля та на офіційному вебсайті Личківської ТГ https://www.facebook.com/groups/519431021960810/permalink/1879221459315086/?rdid=PccIJiqJyVzoLy0J&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fp%2F19xQdcFcDA%2F# |
| Захід 1.1.1.5 Для зручності людей з порушеннями зору позначення здійснено спеціальними жовтими смугами по периметру вхідних дверей та контрастним маркуванням позначені високі пороги у переміщеннях | Директор Личківського центру культури та дозвілля Личківської ТГ Тетяна КОБЗИСТА | 01.01.2025 01.01.2026 | 01.09.2025 31.12.2026 | Виконано Виконується | Офіційна сторінка Личківського центру культури та дозвілля та на офіційному вебсайті Личківської ТГ https://www.facebook.com/groups/519431021960810/permalink/1879221459315086/?rdid=PccIJiqJyVzoLy0J&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fp%2F19xQdcFcDA%2F# |
| Захід 1.1.2.1 Проведення семінарів та тренінгів щодо стандартів доступності і інклюзивності, дослідження шляху користувача об’єкта фізичного оточення серед керівників установ, організацій, закладів, представників бізнесу | Керівники закладів, установ та організацій Личківської сільської ради Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів виконавчого комітету Личківської сільської ради (Лариса БУРЯК) | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Виконано Виконується | Опубліковано інформацію в соц.мережі та офіційній сторінці Личківської сільської ради (посилання: https://lychksil.otg.dp.gov.ua/gromadskosti/bezbariernyi-prostir ) |
| Стратегічна ціль 1.2 “Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності” |  |  |  |  |  |
| Захід 1.2.3.1 Забезпечення доступності головних входів і приміщення адміністративних будівель органів місцевого самоврядування та центрів надання адміністративних послуг, закладів освіти, медицини, культури та бізнесу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Встановлення, тактильних, візуальних та інших елементів доступності (відповідно до державних будівельних норм) | Керівники закладів, установ та організацій Личківської сільської ради | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Виконано Виконується | Опубліковано інформацію в соц.мережі та офіційній сторінці Личківської сільської ради (посилання: https://lychksil.otg.dp.gov.ua/gromadskosti/bezbariernyi-prostir ) |
| Захід 1.2.5.1 Забезпечити встановлення пандусів, поручнів, табличок та кнопок виклику для інвалідів у будівлях органів місцевого самоврядування Личківської ТГ. | Керівники закладів, установ та організацій Личківської сільської ради | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Виконано Виконується | Опубліковано інформацію на офіційному веб-сайті Личківської сільської ради (посилання: https://lychksil.otg.dp.gov.ua/gromadskosti/bezbariernyi-prostir ) |
| Захід 1.2.6.1 Забезпечити придбання автоматизованого робочого місця адміністратору ЦНАП | Центр надання адміністративних послуг Личківської сільської ради (Начальник відділу ЦНАП Тетяна КУБАСЬ) | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Виконано Виконується | Опубліковано інформацію на офіційному веб-сайті Личківської сільської ради (посилання: https://lychksil.otg.dp.gov.ua/gromadskosti/bezbariernyi-prostir ) |
| Захід 1.2.6.4 Встановити кнопку виклику персоналу для осіб з інвалідністю. Маркування перешкод в закладах культури. | Личківська територіальна громада, директор Личківського центру культури та дозвілля (Тетяна КОБЗИСТА) | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Виконується | Опубліковано інформацію в соц.мережі на офіційній сторінці Личківський центр культури та дозвілля (посилання: https://www.facebook.com/share/p/1B6YnjuPyY/, https://lychksil.otg.dp.gov.ua/gromadskosti/bezbariernyi-prostir ) |
| Стратегічна ціль 1.3 “Транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступною” |  |  |  |  |  |
| Захід 1.3.4.1 Проведення оцінки безбар’єрності вулиць і доріг | Начальник земельного відділу Личківської сільської ради Тетяна КОЗАЧОК | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Виконується | Опубліковано інформацію на офіційному веб-сайті Личківської сільської ради (посилання: https://lychksil.otg.dp.gov.ua/gromadskosti/bezbariernyi-prostir ) |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 2.1 “Публічна інформація суб’єктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах” |  |  |  |  |  |
| Захід 2.1.1.1 Постійне оновлення даних. Підвищення інформаційну обізнаність громадської адаптації всіх груп населення зокрема, постраждалих внаслідок війни | Центр надання адміністративних послуг Личківської сільської ради (Начальник відділу ЦНАП Тетяна КУБАСЬ) | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Виконується | Опубліковано інформацію на офіційному веб-сайті Личківської сільської ради (посилання: https://lychksil.otg.dp.gov.ua/gromadskosti/bezbariernyi-prostir) |
| Захід 2.1.1.2 Забезпечено проведення інформаційно просвітницьких заходів для надавачів соціальних послуг з питань профілактики, формування стресостійкості та індивідуального підходу в наданні соціальних послуг особам з інвалідністю (семінари, тренінги тощо), особам які постраждали внаслідок збройної агресії проти України. | Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Личківської сільської ради (Ірина Гребенюк) | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Виконано Виконується | Опубліковано інформацію в соц.мережі та на офіційному сайті Личківської територіальної громади (посилання: https://lychksil.otg.dp.gov.ua/gromadskosti/bezbariernyi-prostir) 2026 рік: https://www.facebook.com/share/p/1Aw3QdKMgs/ |
| Захід 2.2.4.1 Проведення спеціалізованих тренінгів для персоналу органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення доступності інформації, а також використання цифрових платформ, адаптованих для осіб з інвалідністю | Личківська сільська рада Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів виконавчого комітету Личківської сільської ради (Лариса БУРЯК) | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Виконано Виконується | Опубліковано інформацію на офіційному веб-сайті Личківської сільської ради (посилання: https://lychksil.otg.dp.gov.ua/gromadskosti/bezbariernyi-prostir) |
| Захід 2.2.4.4 Розміщення інформації щодо безбар’єрності на офіційних ресурсах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у медіа та соціальних мережах | Керівники закладів, установ та організацій Личківської сільської ради | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Виконується | Опубліковано інформацію в соц.мережі та на офіційному сайті Личківської територіальної громади https://www.facebook.com/groups/2020721917995958/ https://lychksil.otg.dp.gov.ua/gromadskosti/bezbariernyi-prostir |
| Захід 2.2.4.9 Проведення щороку національного тижня безбар’єрності (травень) | Керівники закладів, установ та організацій Личківської сільської ради | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Виконується | Опубліковано інформацію в соц.мережі та на офіційному сайті Личківської територіальної громади https://www.facebook.com/groups/2020721917995958/ https://lychksil.otg.dp.gov.ua/gromadskosti/bezbariernyi-prostir |
| Напрям 3. Цифрова безбар'єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль Стратегічна ціль 3.1 “Швидкісний Інтернет є доступним для всіх” |  |  |  |  |  |
| Захід 3.1.1.1 Забезпечити доступом до швидкісного інтернету та засобами доступу до нього. Створити WI-FI зону у приміщеннях органів місцевого самоврядування | Керівники закладів, установ та організацій Личківської сільської ради | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Виконується | Офіційний сайт Личківської територіальної громади https://lychksil.otg.dp.gov.ua/gromadskosti/bezbariernyi-prostir |
| Захід 3.1.1.1 Громадяни мають доступ до електронних публічних послуг | Відділ надання адміністративних послуг Личківської територіальної громади | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Виконано Виконується | Офіційний сайт Личківської територіальної громади https://lychksil.otg.dp.gov.ua/gromadskosti/bezbariernyi-prostir |
| Захід 3.1.5.3 Проведення для працівників бібліотек навчальних вебінарів щодо надання цифрових послуг особам з інвалідністю та особам старшого віку | Личківська публічна бібліотека Тетяна КУЩИНСЬКА | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Виконується | Офіційний сайт Личківської територіальної громади https://lychksil.otg.dp.gov.ua/gromadskosti/bezbariernyi-prostir |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль “Різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями» |  |  |  |  |  |
| Захід 4.1.2.1 Забезпечено проведення освітньо-виховних, інформаційно просвітницьких заходів в закладах освіти для забезпечення необхідними інструментами, підвищення їх залучення до громадянського та політичного життя, а також розбудови громадянського суспільства | Керівникам закладів, установ, організацій | 01.01.2025 01.01.2026 | 10.07.2025 01.12.2030 | Виконано Виконується | Опубліковано інформацію в соц.мережі на офіційних сторінках (посилання: 2025 рік: https://www.facebook.com/groups/1878041232474422/?ref=share https://www.facebook.com/groups/461794151222904/?ref=share https://www.facebook.com/groups/315513715810170/?ref=share https://www.facebook.com/groups/274283835025530/?ref=share https://www.facebook.com/groups/824583866529068/?ref=share https://www.facebook.com/groups/448685492450739/?ref=share https://www.facebook.com/groups/1217033539607937/?ref=share https://www.facebook.com/groups/178201116743590/?ref=share https://www.facebook.com/share/p/1Co2LZkykF/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/p/17rimi4HDg/ 2026 рік: https://www.facebook.com/share/v/18RNkBHjVj/ https://www.facebook.com/share/p/1Cpdgg1D7B/ https://www.facebook.com/share/p/1FfS3uBSFv/ ) |
| Захід 4.1.2.3 Запровадження у закладах загальної освіти години спілкування та позакласних заходів щодо коректної мови, гідного ставлення до всіх громадян, включаючи осіб старшого віку та осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, ветеранів війни, формування поваги до людей незалежно від віку і виховання солідарності між поколіннями та недопущення | Керівникам закладів, установ, організацій | 01.10.2025 01.01.2026 | 31.12.2030 | Виконується | Опубліковано інформацію в соц.мережі на офіційних сторінках (посилання: 2025 рік: https://www.facebook.com/share/p/1HC6xgnz5k/ https://www.facebook.com/share/p/1RfsvioxYh/ https://www.facebook.com/share/p/1FKHnbjmAB/ https://www.facebook.com/share/p/14VSxMLnSDE/ https://www.facebook.com/share/p/14VSxMLnSDE/ https://www.facebook.com/share/p/1BkfL1HyyC/ https://www.facebook.com/share/p/1FERFECyni/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/v/171ZdLLUYP/ https://www.facebook.com/share/p/1CarEHbNKw/ https://www.facebook.com/share/p/14PmfibM8xz/ https://www.facebook.com/share/v/1DUzfayUq8/ https://www.facebook.com/share/p/1FZER9gDZX/ https://www.facebook.com/share/p/1BFH2oowM9/ https://www.facebook.com/share/1DZXYtSRMr/ https://www.facebook.com/share/p/1DaHTfzNCn/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/p/14RaeU2P7g3/ https://www.facebook.com/share/p/1Co2LZkykF/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/p/17rimi4HDg/ https://www.facebook.com/share/1Mk1FuvG4R/ https://www.facebook.com/share/p/19aKDMV6Tx/ https://www.facebook.com/share/p/17tLusuT6n/ https://www.facebook.com/share/1B8fvRKy64/ https://www.facebook.com/share/v/1FriqkiMJ9/ https://www.facebook.com/share/p/17vy7M7m6q/ https://www.facebook.com/share/p/1C8RRyZK29/ 2026 рік: https://www.facebook.com/share/v/18TjxPbMve/ https://www.facebook.com/share/p/18LyD9Lqvh/ https://www.facebook.com/share/p/17rimi4HDg/ https://www.facebook.com/share/p/1ATKecZdgU/ |
| Захід 4.1.3.1 Забезпечення проведення суспільно-політичних та культурних заходів за участю ветеранів війни та різних груп населення, спрямованих на впровадження практики ведення діалогу (медіації) | Директор Личківського центру культури та дозвілля (Тетяна КОБЗИСТА) | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Виконується | Опубліковано інформацію в соц.мережі та на офіційному сайті Личківської територіальної громади за посиланням: https://lychksil.otg.dp.gov.ua/gromadskosti/bezbariernyi-prostir# https://www.facebook.com/share/p/1Aw3QdKMgs/ https://www.facebook.com/share/v/14do6yTMCUG/ ) |
| Стратегічна ціль 4.2“Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у територіальних громадах” |  |  |  |  |  |
| Захід 4.2.1.5 Забезпечення проведення комунікаційних заходів за участю осіб з інвалідністю внаслідок війни | В.о. завідувача ветеранської політики Личківської ТГ (Тетяна СТРАШКО) | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Виконується | Опубліковано інформацію на офіційному веб-сайті Личківської сільської ради (посилання: https://lychksil.otg.dp.gov.ua/gromadskosti/bezbariernyi-prostir# ) |
| Захід 4.2.1.6 Забезпечення проведення заходів щодо вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України | Директор Личківського центру культури та дозвілля (Тетяна КОБЗИСТА) | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Виконується | Опубліковано інформацію на офіційному веб-сайті Личківської сільської ради (посилання: https://lychksil.otg.dp.gov.ua/gromadskosti/bezbariernyi-prostir# ) |
| Захід 4.4.3.1 Налагодження взаємодії між закладами охорони здоров’я, закладами освіти, закладами соціального захисту для поширення інформації серед батьків щодо послуги раннього втручання | В.о. директора КУ «ЦНСП» Личківської ТГ (Тетяна ТКАЧЕНКО) | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Виконується | Опубліковано інформацію на офіційному веб-сайті Личківської сільської ради (посилання: https://lychksil.otg.dp.gov.ua/gromadskosti/bezbariernyi-prostir# ) |
| Захід 4.4.3.2 Забезпечення підвищення рівня поінформованості сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, щодо надання послуги раннього втручання з метою зниження рівня інституалізації дітей у ранньому віці та інвалідизації дітей | В.о. директора КУ «ЦНСП» Личківської ТГ (Тетяна ТКАЧЕНКО) | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Виконується | Опубліковано інформацію на офіційному веб-сайті Личківської сільської ради (посилання: https://lychksil.otg.dp.gov.ua/gromadskosti/bezbariernyi-prostir# 2026 рік: https://www.facebook.com/share/p/1L8betDTiA/ https://www.facebook.com/share/p/1AxjZWaEwD/ ) |
| Стратегічна ціль 4.6 “Територіальні громади впроваджують заходи безбарʼєрності та посилюють свою спроможність” |  |  |  |  |  |
| Захід 4.6.1.1 Визначення розпорядженням сільського голови в територіальній громаді відповідальної особи за напрямами безбар’єрності | Сільський голова Анатолій ЧУПРИНА | 01.01.2025 | 10.07.2025 | Виконано | Опубліковано інформацію на офіційному веб-сайті Личківської сільської ради (посилання: https://lychksil.otg.dp.gov.ua/gromadskosti/bezbariernyi-prostir# ) |
| Захід 4.6.1.4 Забезпечення відкритості засідань місцевих рад безбар’єрності | Начальник земельного відділу Личківської сільської ради Тетяна КОЗАЧОК | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Виконується | Опубліковано інформацію на офіційному веб-сайті Личківської сільської ради (посилання: https://lychksil.otg.dp.gov.ua/gromadskosti/bezbariernyi-prostir# ) |
| Захід 4.6.1.5 Висвітлення результатів діяльності місцевих рад безбар’єрності | Начальник земельного відділу Личківської сільської ради Тетяна КОЗАЧОК | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Виконується | Опубліковано інформацію на офіційному веб-сайті Личківської сільської ради (посилання: https://lychksil.otg.dp.gov.ua/gromadskosti/bezbariernyi-prostir# ) |
| Захід 4.6.1.6 Розроблення місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору (у разі розроблення місцевих планів відновлення та розвитку регіонів включення до них окремого розділу про створення безбар’єрного простору) | Начальник земельного відділу Личківської сільської ради Тетяна КОЗАЧОК | 01.01.2025 01.01.2026 | 10.07.2025 31.12.2026 | Виконано Виконується | Опубліковано інформацію на офіційному веб-сайті Личківської сільської ради (посилання: https://lychksil.otg.dp.gov.ua/gromadskosti/bezbariernyi-prostir# ) |
| Захід 4.6.1.7 Забезпечено проведення освітньо-виховних, інформаційно просвітницьких заходів в закладах освіти для забезпечення необхідними інструментами, підвищення їх залучення до громадянського та політичного життя, а також розбудови громадянського суспільства | Керівникам закладів, установ, організацій | 01.07.2025 01.01.2026 | 01.10.2025 31.12.2026 | Виконано Виконується | Опубліковано інформацію в соц.мережі на офіційних сторінках (посилання: Проведення виховних годин https://www.facebook.com/100021782772623/videos/2118512588677944/?idorvanity=448685492450 https://www.facebook.com/share/p/1HqvjFgzbR/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/v/1B3p9EMGMo/ https://www.facebook.com/share/v/17LSJZgu46/ https://www.facebook.com/share/v/174bK5dvds/ https://www.facebook.com/share/v/16NJccU4nn/ https://www.facebook.com/share/v/1Bj1euTWEP/ https://www.facebook.com/share/v/1Bj1euTWEP/ https://www.facebook.com/share/v/14KLCconU1S/ https://www.facebook.com/share/v/1FYqqg63Ve/ https://www.facebook.com/share/p/1VCqpVBsKg/ https://www.facebook.com/share/p/1AVxTAFiJv/ |
| Захід 4.6.1.8 Інформування що таке безбар’єрність у житті людей. | Керівникам закладів, установ, організацій | 01.07.2025 01.01.2026 | 01.09.2025 31.12.2026 | Виконано | Опубліковано інформацію в соц.мережі та на офіційному сайті Личківської територіальної громади за посиланням: https://lychksil.otg.dp.gov.ua/gromadskosti/bezbariernyi-prostir# 2025 рік: https://www.facebook.com/share/p/1M1LidavKe/?mibextid=wwXIfr 2026 рік: https://www.facebook.com/share/v/1GDhyfZDvV/ https://www.facebook.com/share/p/18CkrE1xE3/ https://www.facebook.com/share/p/18LHLeoZw3/ https://www.facebook.com/share/p/1DDAQqaC4F/ https://www.facebook.com/share/p/1BBGvvDJNP/ https://www.facebook.com/share/p/1YesMb5tbh/ https://www.facebook.com/share/p/1HipWuKKSk/ |
| Захід 4.6.1.9 Забезпечено проведення навчання дітей щодо безбар’єрності через перегляд мультфільму | Приорільська публічна бібліотека Вікторія РЕКУНОВИЧ | 01.07.2025 | 01.10.2025 | Виконано | Приорільська селищна бібліотека - філія КЗ "Личківська публічна бібліотека" https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=715828331451708&id=100090736413338&mibextid=wwXIfr&rdid=G5Rs2WEoMAeK8Yja# |
| Захід 4.6.1.10 Створення умов, які дозволяють усім вільно пересуватися та брати участь у суспільному житті разом з «Публічною бібліотекою» | Приорільська публічна бібліотека Вікторія РЕКУНОВИЧ | 01.07.2025 | 01.10.2025 | Виконано | Приорільська селищна бібліотека - філія КЗ "Личківська публічна бібліотека" https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0viWtubKs6p34YU9LZYCsgFgRJbAn9WvA4zehnjJiCXmKdLPRfKDzeG6xAdkjbBxGl&id=100090736413338&rdid=U6bI2nemjeWDxais# |
| Захід 4.6.1.11 Поширення знань серед керівників закладів культури та дозвілля за проведенням круглого столу «Толерантне відношення до людей з інвалідністю» | Керівники закладів, установ та організацій Личківської сільської ради | 01.07.2025 | 01.09.2025 | Виконано | Заклади культури та дозвілля Личківської територіальної громади https://www.facebook.com/groups/519431021960810/permalink/1918670212036877/?rdid=b8jiL5n8fpc2GRYD&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fp%2F1Fq9ofixga%2F# |
| Захід 4.6.1.12 Поширення знань щодо проблем та шляхів створення рівних можливостей для всіх людей нашої громади. | Керівники закладів, установ та організацій Личківської сільської ради | 01.07.2025 | 01.09.2025 | Виконано | Заклади культури та дозвілля Личківської територіальної громади https://www.facebook.com/share/p/16dt7cQTpg/ |
| Захід 4.6.1.13 Отримувати інформацію та бути частиною суспільних змін у закладах культури та дозвілля | Керівники закладів, установ та організацій Личківської сільської ради | 01.07.2025 | 01.09.2025 | Виконано | Заклади культури та дозвілля Личківської територіальної громади https://www.facebook.com/share/p/1H16maiJ4J/ |
| Захід 4.6.1.14 Розроблення місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору (у разі розроблення місцевих планів відновлення та розвитку регіонів включення до них окремого розділу про створення безбар’єрного простору) | Начальник земельного відділу Личківської сільської ради Тетяна КОЗАЧОК | 01.07.2025 | 01.10.2025 | Виконано | Опубліковано інформацію на офіційному веб-сайті Личківської сільської ради https://lychksil.otg.dp.gov.ua/gromadskosti/bezbariernyi-prostir |
| Захід 4.6.1.15 Поширення знань щодо потреб людей з обмеженими можливостями | Керівники закладів, установ та організацій Личківської сільської ради | 01.07.2025 | 31.12.2025 | Виконано | https://www.facebook.com/share/v/1CHTYhV392/ https://www.facebook.com/share/v/1BdK3Tmw29/ https://www.facebook.com/share/v/1CVf7sxZLc/ https://www.facebook.com/share/v/1EBnR1MtSg/ https://www.facebook.com/share/v/1FkhGL45G2/ https://www.facebook.com/share/p/16hNSXtRrz/ https://www.facebook.com/share/p/16dQpX4zMX/ |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: “Кожна людина має можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті» |  |  |  |  |  |
| Захід 5.1.1.1 Провести заходи з підвищення професійної кваліфікації працівників закладів загальної середньої освіти, які забезпечують освітній процес | Керівники закладів, установ та організацій Личківської сільської ради (Начальник відділу освіти молоді та спорту Олег ГОНЧАРУК) | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Виконується | Опубліковано інформацію на офіційному веб-сайті Личківської сільської ради https://lychksil.otg.dp.gov.ua/gromadskosti/bezbariernyi-prostir |
| Захід 5.1.2.1 Забезпечити заклади освіти необхідною комп’ютерною технікою для організації дистанційного навчання | Начальник відділу освіти молоді та спорту Олег ГОНЧАРУК | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Виконано | Опубліковано інформацію на офіційному веб-сайті Личківської сільської ради https://lychksil.otg.dp.gov.ua/gromadskosti/bezbariernyi-prostir |

Сільський голова           	                       Анатолій ЧУПРИНА

Виконавець:

Тетяна Козачок

097 774 9593